**Plan SJÖLOPPIS med kvalité**

**Plats: KSSS hamnplan**

**När: Lördagen den 27 maj 2023 kl 11 – 16**

**Att genomföra innan**

**Namn med fet stil** anger att man är ansvarig för gruppen. Innebär bland annat att medlemmarna skall kontaktas i god tid före och att komma igång med planering och genomförande.

**STYRGRUPP: EKONOMIGRUPP: SPONSORGRUPP**

**Anki Larsson** **Sten Brattberg** **Gunnar Larsson**

Lars Tornérhielm Anders Löfgren

Annica Levén

**MARKNADSFÖRING: Banderoller Media Affischer Flygblad Sponsorer Sociala medier**

**Lars Tornérhielm** 0736 400 418 FB Företagsmässan Nacka

Annica Levén 070 255 3374 Affichering

Sten Brattberg 070 544 56 02 Saltsjöbladet

Anders Löfgren 070 821 9309 Media, Skärgårdsradion

Gunnar Larsson 070 515 9089 Företag

Eva-Marie Åkesson 08 428 693 18 Infoblad

**Auktionsgrupp fixar nätaktionen**

**Sten Brattberg**

Anders Löfgren

Gunnar Larsson

**INSAMLINGSGRUPP: Reklamprylar, sjöloppis, auktionsföremål, lotterivinster**

**Insamling under våren + leverans till Loppis på morgonen**

**Gunnar Larsson** 070 5159089 företag

Thomas Gross 070 7354633 företag

Magnus Olin 070 9154293

Claes du Rietz 070 5535373

Anne Christine Damberg 070 8845855 företag

Lars Tornérhielm 073 6400418 Saltsjöbadssegel och Järnaffären

Micaela Lavonius 070 2421307 Vår Gård, Grand Hotel och ICA

Anders Tollsten ICA Maxi

**Bakning, inköp, servering: Kaffe, té, saft, kaffebröd, grillgrillkorv+ hamburgare**

Deltagare, se nedan kl 10.00 angående Fikat

Anki och Micaela sköter inköp till serveringen

**Övrigt**

Nätauktionen böjar den 12 maj och avslutas kl 12 den 26 maj.

Banderoll, uppsättning söndagen innan Sjöloppis,

Förbered prislappar, Reklamlapp text Anders L bild Sten. Att delas ut bland grannar m fl.

**Plan marknadsföring**

Minst en månad före annonsering på Facebooks grupp Saltsjöbaden anslagstavla om när och var. **Lasse T**

Ca en månad före mejl till båtklubbarnas medlemmar, info om nätaktionen och sjöloppisen och vad vi söker. **Sten B**

Ca 6 veckor före tillverkning av infoblad. **Eva-Marie och Sten**, Tryckning kan ske genom Bjurfors som sponsrar med detta.

Ca en månad före, utdelning av infoblad om auktionen och Sjöloppis till vänner och grannar, **alla**

12 maj, påminner på FB om att nätauktionen börjat. **Lasse**

En vecka före sätts banderollen upp, **Annica L**

Dagen innan, ny påminnelse på FB. **Lasse**

**Plan genomförandedagen**

OBS Om tiden inte passar, byt med någon annan och meddela den ansvarige för gruppen och Anki Larsson 070  484 23 60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tid** | **Aktivitet** | **Ansvarig** Medhjälpare |
| 07.30 | **Tält, bord och stolar** **hämtas** på Karl Gerhards v 29 AMicaela har nyckel o öppnar förrådet**Kristoffer kommer med släp** | **Anders Hedberg**Anders SibergKristoffer JarefeltGunnar Nordfelt |
| 08.00 | **Tälten sätts upp**, **borden riggas** **för försäljning** Uppsättning av Sponsorlista | **Anders Hedberg**Anders SibergGunnar Nordfeldt |
| 08.00 | **Loppisföremål** **hämtas med bil o släpvagn**Avfärd från hamnplanen ca 8.00 | **Anki Larsson**Kristoffer Jarefelt |
| 10..00 | **Flaggan hissas, flaggspel,** **Hänvisningspilar m m sätts upp** | **Ulric Mullern Aspegren**Elvy Hökby |
| 08.30 -11.00 | **Iordningställande av bord, skyltar,** **Uppackning, prismärkning** | **Lars Tornérhielm**Thomas GrossEva Marie ÅkessonKristoffer JarefeltMagnus Ohlin |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.00 – 11.00 | **Servering och grillplats riggas** förbereds i Skota Hems klubbhus**Café iordningsställs****Servering förmiddagspass 11 – 13.30****Kaffe, té + bröd, grillad korv, Hamburgare, Festis** | **Anki Larsson**Lotta RidelInger KalmebornMicaela LavoniusLars BerglundAnnica LevénGudrun Braugenhardt |
| 11.00 – 13.30 | **Försäljning f m** Sten Brattberg har kortläsare, info om Swish sätts upp Ta med t ex midjeväska för kontanter, OBS endast sedlar | **Lars Tornérhielm**Anki LenksjöEva Marie ÅkessonKristoffer JarefeltGunnar NordfeltMagnus OhlinAnders Hedberg |
| 13.30-16.00 | **Försäljning, eftermiddagspass** Sten Brattberg har kortläsare, info om Swish är uppsatt | **Erik Brusewitz**Thomas GrossLars ViperAnders EnglundBengt CorandiLove AlmqvistAnki Damberg |
| 13.30-16.00 | **Servering eftermiddagspass** | **Anki Larsson** Elvy HökbyAnn Ahlberg  |
| 15.30 | **Auktion** | **Thomas Gross**  |
| 16.00 | **Loppis stänger. Intäkter sammanräknas** | **Sten Brattberg**  |
| 16.00- 15.30 | **Sortering / nedpackning** av överblivet material f v b förvaring. Sopsäckar o kartonger behövs.**Skräp paketeras f v b till återbruksstationen.**  | **Lars Tornérhielm**Erik BrusewitzStefan Wegdell |
| Ca 16.15 | **Nedtagning av tält, bord, stolar.** Återlämnas till Brf på Karl Gerhards väg 29. Micaela har nyckel.Samma bil och släpvagn som på morgonen | **Anders Hedberg**Anders SibergGunnar NordfeldtKristoffer Jarefelt |
| 16.15 | **Flaggspel, flagga, skyltar, banderoller** samlas in | **Ulric Müllern Aspegren** |
| **Övrigt:** | Beslut om bidrag till Skota Hem vid klubbmöteBidraget överlämnas i samband med presidentskifte och sommarfest 14 juni. | **Anki Larsson****Sten Brattberg**Inbjudan kommer  |